## Gantt Chart
დავალებები | მარტი |  |  |  | აპრილი |  |  |  | მაისი |  |  |  | ივნისი
| კვირა 1 | კვირა 2 | კვირა 3 | კვირა 4 | კვირა 1 | კვირა 2 | კვირა 3 | კვირა 4 | კვირა 1 | კვირა 2 | კვირა 3 | კვირა 4 | კვირა 1 | კვირა 2 | კვირა 3 | კვირა 4
STM32L4-ის დაპროგრამირება | მარტი კვირა 1: █████; მარტი კვირა 2: █████; მარტი კვირა 3: █████→
სენსორების (ToF & DHT22) ინტეგრაცია | მარტი კვირა 3: █████; მარტი კვირა 4: █████→
სახლის ფიზიკური კონსტრუქციის აწყობა | მარტი კვირა 4: █████; აპრილი კვირა 1: █████; აპრილი კვირა 2: █████; აპრილი კვირა 3: █████→
ფირის, რელესა და ელექტრული კვების ინსტალაცია | აპრილი კვირა 1: █████; აპრილი კვირა 2: █████; აპრილი კვირა 3: █████→
Topo კამერის ქსელური კონფიგურაცია | მაისი კვირა 1: █████; მაისი კვირა 2: █████→
Backend სერვერის შექმნა (Go) | მაისი კვირა 1: █████; მაისი კვირა 2: █████; მაისი კვირა 3: █████; მაისი კვირა 4: █████→
ვებ-ინტერფეისის (Frontend) გამართვა | ივნისი კვირა 1: █████; ივნისი კვირა 2: █████; ივნისი კვირა 3: █████→
სისტემური ტესტირება და დოკუმენტაციის მომზადება | ივნისი კვირა 3: █████; ივნისი კვირა 4: █████→
მნიშვნელოვანი ეტაპები (Milestones) | bar: აპრილი კვირა 1; მაისი კვირა 2; ივნისი კვირა 2; ივნისი კვირა 4
მნიშვნელოვანი ეტაპები (Milestones):
M1: სისტემის ლოგიკის მზაობა - აპრილი, კვირა 1 (კვირა 5)
M2: ფიზიკური პროტოტიპის დასრულება - მაისი, კვირა 2 (კვირა 10)
M3: სრული სისტემური ინტეგრაცია - მაისი, კვირა 4/ივნისი, კვირა 1 (კვირა 14)
M4: საბოლოო ვალიდაცია - ივნისი, კვირა 4 (კვირა 16)